## Self feedback project
작업 구분 |  |  | 시작일 | 완료일 | 담당자(최종) | To-Do | 이슈사항/검토 요청사항 | 완료 | 비고 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 12
1. 프로젝트 준비.
1.1 프로젝트 사전작업
|  | 1.1.1 WBS 작성 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 하지원
2. 분석/설계 단계 |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30
2.1. 알고리즘 설계
|  | 2.1.1 맞춤 영상 매칭 알고리즘 데모 만들기 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 박승균
|  | 2.1.2 카테고리 추천 알고리즘 데이터 셋 선택 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 박승균, 배지빈
|  | 2.1.3 카테고리 추천 알고리즘 선택 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 전원
2.2. DB 및 아키텍쳐 설계
|  | 2.2.1 ERD 설계 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 정지민, 박승균
|  | 2.2.2 데이터베이스 명세서 작성 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 정지민
|  | 2.2.3 아키텍쳐 검증 | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 전원
2.3 프론트 및 UI설계
|  | 2.3.1 UI 설계서 작성 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 하지원
|  | 2.3.2 와이어프레임 작성 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 하지원
|  | 2.3.3 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 정지민, 하지원
3. 구현단계. |  |  | 2024-12-30 | 2025-01-15
3.1 환경 구축
|  | 3.1.1 AWS 운영 서버 구축 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 정지민
|  | 3.1.2. 로컬 개발 환경 구축 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 정지민
3.2 프로그램 개발
|  | 3.2.1 사용자 입력 데이터셋 구성, 수집 라벨링, 전처리 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 박승균, 배지빈
|  | 3.2.2 카테고리 추천 알고리즘 개발 및 튜닝 | 2024-12-30 | 2025-01-10 | 박승균, 배지빈
|  | 3.2.3 영상추천 알고리즘 개발 및 튜닝 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 박승균, 배지빈
|  | 3.2.4 사용이력 데이터 파이프라인 구축, 스케줄 생성 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 정지민
|  | 3.2.5 사용자 정보 입력 화면 개발 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 정지민, 하지원
|  | 3.2.6 영상 및 키워드 추천화면 개발 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 정지민, 하지원
|  | 3.2.7 영상재생 화면 개발 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 정지민, 하지원
|  | 3.2.8 적합 녹음 음성 파일 생성 및 전처리 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 이재민
|  | 3.2.9 개별 후보 모델 탐색 및 평가 후 동기화 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 이재민
|  | 3.2.10 복합 모델 결합 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 이재민
|  | 3.2.11 모델 시스템 평가 지표 개발 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 이재민
|  | 3.2.12 사용자 정보 api 개발 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 정지민, 이재민
|  | 3.2.13 영상 및 키워드 추천 api 개발 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 정지민, 하지원
3.2.14 영상재생 api 개발
4. 테스트 |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-20
| 4.1통합 테스트 |  | 2025-01-18 | 2025-01-20
5. 종료
5.1 발표준비

## Sheet2 (hidden)
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_SuperAdmin
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_결재문서조회
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_결재문서함
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_결재선Set관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_결재양식관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_결재양식목록
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_결재오류조회
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_권한관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_기안한문서
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_메뉴관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_메세지관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_문서결재
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_문서기안
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_문서조회
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_보관문서함
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_승인
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_시스템속성관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_양식분류관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_양식함
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_업무처리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_임시저장
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_진행중문서
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_코드관리
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_환경설정
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_중국/베트남 전자결재 TO-DO 카운트 연계 개발
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_HR 전자결재_TODO카운트연계
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_중국법인ADmin
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_법인메일발송
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_법인간교차결재
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_법인조직도
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_법인조직도
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_다국어관리(코드/메시지)
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_다국어관리(양식)
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_다국어관리(메뉴)
서브원_통합결재_해외확산_프로그램명세서_사용자관리(법인별)

## catch up (hidden)
순번 | 내역 | 계획시작 | 계획종료 | 실제시작 | 실제 종료 | FUP내용 | 담당자
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19